[Vận dụng chuyên sâu] THIẾT KẾ VẬN HÀNH SCRUM CHO TÍNH NĂNG ĐẶT XE GHÉP

THIẾT KẾ VẬN HÀNH SCRUM CHO TÍNH NĂNG ĐẶT XE GHÉP

1. Mục tiêu bài tập

• Vận dụng Sprint, Product Backlog và Sprint Planning để thiết kế nhịp làm việc cho một tính năng thật.

• Xử lý được yêu cầu thay đổi giữa chừng theo tinh thần "Phản hồi với thay đổi hơn bám sát kế hoạch".

• Đội RikkeiGo với nhịp Sprint của Bài 1 và cách phân vai của Bài 2 sẽ dùng chính cách vận hành đó cho tính năng mới.

2. Bối cảnh & Yêu cầu bài toán

RikkeiGo cần ra mắt tính năng đặt xe ghép (nhiều khách đi chung một chuyến, chia tiền) trong 6 tuần. Cách thanh toán vẫn có thể thay đổi theo phản hồi người dùng. Đức (Product Owner) gửi danh sách nhu cầu thô thu thập từ khách:

• (a) Ghép khách đi cùng tuyến đường vào một chuyến.

• (b) Tự động chia tiền cho từng khách trong chuyến.

• (c) Thanh toán bằng thẻ ngân hàng.

• (d) Khách đánh giá bạn đi ghép sau mỗi chuyến.

Bạn là Scrum Master, thiết kế cách đội vận hành Scrum cho tính năng này.

3. Quy tắc nghiệp vụ

• Độ dài Sprint cố định, do bạn chọn; người dùng thử được xem bản chạy được sau mỗi Sprint.

• Product Owner sở hữu và sắp xếp thứ tự ưu tiên Product Backlog theo giá trị cho khách.

4. Ràng buộc & Bẫy dữ liệu (Edge Cases)

• Độ dài Sprint phải chia 6 tuần thành các Sprint trọn vẹn.

• Không phải nhu cầu nào cũng cần có ngay trong lần ra mắt đầu tiên; thứ tự ưu tiên phải bám vào giá trị cốt lõi của tính năng.

• Giữa tuần thứ 2, khi đội đang làm dở một Sprint, khách muốn ưu tiên thanh toán qua ví điện tử trước thẻ ngân hàng.

5. Yêu cầu bài làm

Phần 1 - Phân tích: Nêu đầu vào và đầu ra của 1 Sprint; chọn độ dài Sprint, số Sprint trong 6 tuần và lý do gắn với 1 trụ cột Scrum.

Đầu vào của 1 Sprint: Product Backlog đã được sắp xếp ưu tiên, Mục tiêu Sprint (Sprint Goal) dự kiến, năng lực xử lý (Velocity) của đội và Định nghĩa Hoàn thành (Definition of Done).

Đầu ra của 1 Sprint: Tăng trưởng sản phẩm (Increment) đạt chuẩn Done có thể chạy được và Bảng Sprint Backlog đã cập nhật trạng thái.

Độ dài Sprint và số lượng: Chọn độ dài Sprint là 2 tuần (tổng cộng 3 Sprint trong 6 tuần).

Lý do chọn nhịp Sprint (gắn với trụ cột Minh bạch): Nhịp 2 tuần tạo ra tần suất thu nhận phản hồi ngắn vừa đủ, giúp người dùng thử thấy bản chạy được thường xuyên, từ đó đảm bảo tính Minh bạch về tiến độ và trạng thái thực tế của sản phẩm.

Phần 2 - Thiết kế: Sắp 4 nhu cầu thô thành Product Backlog theo thứ tự ưu tiên, mỗi hạng mục kèm lý do ngắn.

(a) Ghép khách đi cùng tuyến đường vào một chuyến: Ưu tiên số 1 vì đây là tính năng cốt lõi tạo ra bản chất của dịch vụ xe ghép, phải làm xong trước mới vận hành được chuyến đi.

(b) Tự động chia tiền cho từng khách trong chuyến: Ưu tiên số 2 vì đây là giá trị cốt lõi tiếp theo giúp khách hàng biết chính xác chi phí phải trả khi đi ghép.

(c) Thanh toán bằng thẻ ngân hàng: Ưu tiên số 3 nhằm hoàn thiện luồng thanh toán cơ bản để chốt doanh thu cho chuyến đi.

(d) Khách đánh giá bạn đi ghép sau mỗi chuyến: Ưu tiên số 4 vì là tính năng phụ gia tăng trải nghiệm, có thể bổ sung ở các đợt phát triển sau khi luồng đi chính đã ổn định.

Phần 3 - Xử lý thay đổi: 2–3 câu mô tả cách tiếp nhận yêu cầu ví điện tử (ai quyết định, đưa vào đâu, áp dụng từ khi nào).

Khi yêu cầu ưu tiên ví điện tử xuất hiện ở giữa tuần thứ 2, Scrum Master nhắc đội không can thiệp hay làm gián đoạn Sprint 1 đang diễn ra. Product Owner (Đức) là người duy nhất tiếp nhận, đánh giá lại giá trị và quyết định đưa nhu cầu "Thanh toán qua ví điện tử" vào Product Backlog, xếp trên nhu cầu "Thanh toán bằng thẻ ngân hàng". Yêu cầu mới này sẽ chỉ được đưa vào thực hiện từ Sprint 2 thông qua buổi Sprint Planning tiếp theo.